## WorkFlow (Rev.03)
Decision-making |  |  | Work Flow Product Development | [19 empty] | Lead Time
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | [22 empty] | 1 day
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหาร
ฝ่าย RD
ฝ่ายขาย - การตลาด
ฝ่ายผลิต
[10 empty] | สำรวจตลาด - หาสินค้าขนมใหม่ๆ - สำรวจคู่แข่ง | ฝ่ายขายทำใบรีเควสพัฒนาสินค้าให้ RD | [10 empty] | ฝ่ายวางแผน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายคลังสินค้า
ฝ่ายออกแบบ
[11 empty] | ฝ่ายขาย - ฝ่าย RD - ฝ่ายผลิต - การตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ประเมิน | [10 empty] | ฝ่ายขนส่ง
ฝ่ายจัดซื้อ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | [22 empty] | 1 day
ลูกค้า
CEO , GM ตัดสินใจ
ฝ่าย RD , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายขาย , ฝ่าย QA (ลูกค้าคือผู้ประเมิน ว่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน) | [12 empty] | ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า |  | ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า 2 |  |  |  | ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า 3 | อาจมีมากกว่า 3 จนกว่าจะผ่าน |  |  | 14 day
[15 empty] | CEO , GM ตัดสินใจ |  |  | แจ้งลูกค้าหยุดพัฒนาสินค้า
ฝ่ายบัญชี | [22 empty] | 2 day
[6 empty] | RD ส่งต้นทุนให้กับบัญชี | [6 empty] | คำนวนต้นทุนสินค้า
ฝ่ายบริหาร | [15 empty] | ก่อนกรอก K4 จัดประชุม NPD ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายบริหาร,ฝ่าย RD,ฝ่ายขาย,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายคลังสินค้า,ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายจัดซื้อ,ฝ่าย QA,ฝ่ายขนส่ง,ฝ่ายการตลาด) เซลล์แจ้งพี่หวานเพื่อทำนัดประชุม | [6 empty] | 1 day
[6 empty] | บัญชีคำนวนต้นทุน |  |  |  | CEO , GM ตัดสินใจ
CEO , GM ตัดสินใจ
1. ฝ่ายขายต่อลอง %GP
ฝ่าย RD | ฝ่ายออกแบบ | [8 empty] | 2. RD ปรับลดปริมาณลง หรือ ปรับส่วนผสม | [5 empty] | ฝ่ายขายทำ Memo ข้อมูลโภชนาการเทียบ (Nutrition) และ อ.ย. |  |  |  |  | ถ้าใช้ ข้อมูลโภชนาการจริง (Nutrition) ทาง RD จะดำเนินการเองโดยที่ฝ่ายขายไม่ต้องทำ Memo ขออนุมัติ** และแจ้ง ให้ CJ รับรู้ ในไลน์กลุ่ม |  | 3 day | 5 day
[13 empty] | กรอก Kiss flow | ใช้ข้อมูลเบื้องต้นกับ RD
[10 empty] | 3.ฝ่ายขายต่อรองราคาขาย | [7 empty] | เซลล์โอนเงินค่าจด อ.ย.**
[6 empty] | บัญชีส่งต้นทุนให้ฝ่ายขาย |  |  |  | 4.ต่อรองโปรโมรชั่นกับลูกค้า
ออกแบบ - ส่งแบบให้ลูกค้า
[10 empty] | 5.ไม่ขายเพราะต้นทุนไม่ได้ขาดทุน | [6 empty] | RD ทำข้อมูลโภชนาการ (Nutrition) และ อ.ย.
RD ส่งข้อมูลให้ Graphics
แก้แบบส่งจนกว่าจะผ่าน
ฝ่ายออกแบบ | ฝ่ายออกแบบ |  |  | จัดซื้อ ดำเนินการคุยกับซัพตั้งแต่เข้า Process Meeting | [18 empty] | 1 day | 1 day
CEO , GM ตัดสินใจ
Graphics ส่งข้อมูลให้จัดซื้อ
หมายเหตุ : ระยะเวลาปกติ 20-30 วัน (ระยะเวลาด่วน = 10 วัน แต่ราคาสูงกว่าปกติ)
Graphics เอาข้อมูลมาใส่ในฉลากสินค้า พร้อมตรวจ
| ฝ่ายขาย - ลูกค้า | [11 empty] | จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า | [10 empty] | 1 day
ฝ่ายขาย และ ลูกค้า คอนเฟิร์มยอดสั่งซื้อฉลาก
ลูกค้าคอนเฟิร์มราคาขาย
ทางคลัง เปิด PR ขอซื้อฉลาก และ วัตถุดิบ
ฝ่ายผลิต , ฝ่ายขนส่ง , ฝ่าย QA |  | ฝ่ายจัดซื้อ | [10 empty] | ทดสอบผลิต - ขนส่ง | [9 empty] | 23 day
จัดซื้อดำเนินการเปิด PO เพื่อสั่งซื้อฉลาก และ วัตถุดิบ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | [11 empty] | ประชุมสรุปทดสอบผลิต - ขนส่ง | [10 empty] | 1 day
จัดซื้อคอนเฟิร์มวันรับสติ๊กเกอร์ และ วัตถุดิบเข้าคลัง
Total 49 day
หมายเหตุ : ถ้าไม่เป็นไปตาม Work Flow Product Development จะมีผลกับ KPI
ลำดับ | ขั้นตอนการทำงาน | รายละเอียด |  |  | ผู้เกี่ยวข้อง |  | Lead Time
1 | เริ่มต้นพัฒนาสินค้า | ฝ่ายขายรับความต้องการลูกค้าและส่งข้อมูลให้ RD |  |  | ฝ่ายขาย / RD |  | 1 วัน
2 | ประเมินเบื้องต้น | RD ประเมินความเป็นไปได้ของสินค้า |  |  | RD / ผลิต / การตลาด |  | 1 วัน
3 | ประชุมพิจารณาโครงการ | ประชุมร่วมกันเพื่ออนุมัติหรือปรับแก้ |  |  | ทุกฝ่าย / CEO / GM |  | 1 วัน
4 | ส่งตัวอย่างสินค้า | ส่ง Sample ให้ลูกค้าทดสอบและปรับแก้ |  |  | RD / ฝ่ายขาย / ลูกค้า |  | 14 วัน
5 | คำนวณต้นทุนสินค้า | ฝ่ายบัญชีคำนวณต้นทุนและประเมินความคุ้มค่า |  |  | บัญชี / RD |  | 2 วัน
6 | ประชุมสรุปก่อนขึ้นงาน | ตรวจสอบความพร้อมทุกฝ่ายก่อนดำเนินงานจริง |  |  | ทุกฝ่าย / CEO / GM |  | 1 วัน
7 | พัฒนาสูตรสินค้า | ทดลองสูตรและจัดทำข้อมูลสินค้า |  |  | RD |  | 3–5 วัน
8 | จัดทำข้อมูล Nutrition / อย. | จัดทำเอกสารโภชนาการและข้อมูล อย. |  |  | RD |  | รวมในขั้นตอน RD
9 | ออกแบบ Packaging | ออกแบบ Artwork และบรรจุภัณฑ์ |  |  | Graphics / ออกแบบ |  | 1 วัน
10 | ตรวจสอบและแก้ไขแบบ | ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขตาม Feedback |  |  | RD / Graphics / ฝ่ายขาย |  | 1 วัน
11 | ลูกค้าอนุมัติแบบ | ส่ง Artwork ให้ลูกค้าอนุมัติ |  |  | ฝ่ายขาย / ลูกค้า |  | 1 วัน
12 | เปิด PR / PO | จัดซื้อวัตถุดิบ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ |  |  | จัดซื้อ | 3 วัน | 23 วัน
13 | เตรียมวัตถุดิบผลิต | เตรียมวัตถุดิบและความพร้อมการผลิต |  |  | ผลิต / QA | 1 วัน | 1 วัน
14 | ประชุมก่อนผลิตจริง | สรุปความพร้อมก่อนเริ่มผลิต |  |  | ทุกฝ่าย | 1 วัน | 1 วัน
15 | First Order | เริ่มผลิตสินค้า Lot แรกและส่งมอบ |  |  | ผลิต / ฝ่ายขาย | 1 วัน | 1 วัน
Total Lead Time | [6 empty] | 49 วัน
Meeting
ผ่าน
ไม่ผ่าน
พัฒนาสินค้า
ฝ่ายขายรับโจทย์จากลูกค้า
Graphics รับข้อมูลจาก RD
ประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จัดซื้อรับไฟล์ Graphics
ฝ่ายขายรับทราบ
RD รับโจทย์จากฝ่ายขาย
ประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
บัญชีรับต้นทุนจาก RD
ประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
Note
Note
Note
Meeting
ผ่าน
ไม่ผ่าน
Note
1 วัน
1 วัน
1 วัน
14 วัน
2 วัน
2 วัน
3 วัน
1 วัน
5 วัน
วัน
วัน
23 วัน
Note
1 วัน
1 วัน
1 วัน
20 วัน
Firt Order
Note on R23: ทำนัดประชุมแบบ Weekly พี่พรต้องคำนวนต้นทุน คร่าวๆก่อน
Note on AD35: KPI พี่พร ส่งตัวอย่างไม่เกิน 3 ครั้ง นำเสนอ แบบ 3 ออฟชั่น แบบหลากหลายหน้าตา หลากหลายรสชาติ
Note on AP61: แก้ระยะเวลา กราฟฟิก 3 ลูกค้า 2
Note on J90: ปรับการอนุมัติ ลดจำนวนวันทำงาส่วนนี้

## RACI Matrix (Ver.02)
RACI MATRIX : Product Development | [8 empty] | คำอธิบาย RACI
กิจกรรม | Sales | RD | QA | Design | Accounting | Production | CEO/GM | Customer | สัญลักษณ์ | ความหมาย
รับ Requirement | R | C | I | I | I | I | I | A | R = Responsible | ผู้ปฏิบัติงานหลัก
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ | C | R | C | I | I | C | A | I | A = Accountable | ผู้อนุมัติ / ผู้รับผิดชอบสูงสุด
พัฒนาสูตร | I | R | C | I | I | C | I | I | C = Consulted | ผู้ให้คำปรึกษา / ผู้เกี่ยวข้อง
ทดลองสินค้า | I | R | C | I | I | C | I | C | I = Informed | ผู้รับทราบข้อมูล
คำนวณต้นทุน | C | C | I | I | R | I | A | I
อนุมัติราคา | R | C | I | I | C | I | A | C | จุดควบคุมสำคัญ (Key Approval Gates)
จัดทำข้อมูลสินค้า | I | R | A | I | I | I | I | I | Gate | ผู้อนุมัติ
ออกแบบ Packaging | C | C | C | R | I | I | A | C | อนุมัติเริ่มโครงการ | ผู้บริหาร
อนุมัติ Artwork | C | I | C | R | I | I | A | A | อนุมัติตัวอย่างสินค้า | ลูกค้า / ฝ่ายขาย
จัดซื้อวัตถุดิบ | I | I | C | I | I | R | A | I | อนุมัติต้นทุนสินค้า | ผู้บริหาร
วางแผนผลิต | I | C | C | I | I | R | A | I | อนุมัติ Artwork | ผู้บริหาร / ลูกค้า
ผลิต First Order | I | C | A | I | I | R | I | I | อนุมัติ First Trial | QA / ผู้บริหาร
ส่งมอบสินค้า | R | I | C | I | I | C | I | A | อนุมัติผลิตจริง | ผู้บริหาร
บทบาทสำคัญ | ฝ่ายขาย | ฝ่ายผลิต | ฝ่าย RD | ฝ่าย QA | ฝ่ายบัญชี | ฝ่าย Graphics | ฝ่ายจัดซื้อ | ฝ่ายคลังสินค้า | ฝ่ายวางแผน | ผู้บริหาร
| รับ Requirement ลูกค้า | ทดลองผลิต | พัฒนาสูตรสินค้า | ตรวจสอบคุณภาพสินค้า | คำนวณต้นทุนสินค้า | ออกแบบ Artwork | เปิด PR / PO | รับสินค้าเข้าคลัง | วางแผนกำลังการผลิต | อนุมัติโครงการ
| ประสานงานลูกค้า | ผลิตสินค้า First Trial | จัดทำข้อมูล Nutrition / อย. | ตรวจสอบวัตถุดิบ | วิเคราะห์ Margin | แก้ไข Packaging Design | จัดซื้อวัตถุดิบ | ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบ | วางแผน Timeline | อนุมัติต้นทุน
| ส่งตัวอย่าง | ผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ | วิเคราะห์ความเป็นไปได้ | อนุมัติคุณภาพก่อนผลิตจริง |  | สรุป Final Artwork | ติดตาม Supplier | จัดเก็บสินค้า |  | อนุมัติผลิตจริง
| เปิดขายสินค้า |  | ปรับปรุงสูตรสินค้า
ดูแล First Order
วิเคราะห์ Pain Point ตาม RACI | bar: C R I C C I I I R to I I I R R I I I I
หัวข้อ | C R I C C I I I R: ขั้นตอนที่พบ; C C R C I I C C I: ปัญหา; I I A C C C C A C: แนวทางแก้
|  |  | เรื่อง | แนวทาง
1. จุดเสี่ยง “ไม่มี Owner ชัดเจน” | C R I C C I I I R: Artwork; C C R C I I C C I: หลายฝ่ายสั่งแก้พร้อมกัน; I I A C C C C A C: Artwork; I I I R R I I I I: ฝ่ายขายเป็น Single Contact
| Nutrition | ข้อมูลไม่ตรงกัน | Nutrition | RD ทำ / QA Approve
| Approval ลูกค้า | ลูกค้าได้รับข้อมูลหลายช่องทาง | Feedback | ใช้แบบฟอร์มเดียว
2. จุดคอขวด (Bottleneck) | C R I C C I I I R: ขั้นตอน; C C R C I I C C I: ปัญหา; I I A C C C C A C: ผลกระทบ
| Approval Artwork | ลูกค้าตอบช้า | Launch Delay
| Packaging | Lead Time สูง | ผลิตไม่ได้
| Trial Run | สูตรไม่เสถียร | ทดลองหลายรอบ
| Costing | ราคาวัตถุดิบเปลี่ยน | GP ไม่ผ่าน
3. ขั้นตอนที่ควรกำหนด SLA | C R I C C I I I R: ขั้นตอน; C C R C I I C C I: SLA แนะนำ
| ส่ง Feedback Artwork | ไม่เกิน 3 วัน
| Approve Sample | ไม่เกิน 5 วัน
| Costing | 2 วัน
| Nutrition Review | 2 วัน
| เปิดรหัสสินค้า | 1 วัน

## Evaluation criteria
เกณฑ์การประเมินการตัดสินใจแต่ละขั้นตอนของทุกฝ่าย
Work Flow Product Development
หลักการประเมินการตัดสินใจ (Decision Making Criteria)
การประเมินจะใช้ 5 ด้านหลัก
หัวข้อประเมิน |  |  |  | รายละเอียด
ความถูกต้อง (Accuracy) |  |  |  | ข้อมูลครบ ถูกต้อง วิเคราะห์เหมาะสม
ความรวดเร็ว (Timeliness) |  |  |  | ตัดสินใจตาม SLA / Timeline
ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact) |  |  |  | ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ลดความเสี่ยง
ความร่วมมือ (Collaboration) |  |  |  | ประสานงานทุกฝ่ายได้ดี
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) |  |  |  | ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระดับคะแนนการตัดสินใจ
คะแนน | ระดับ
5 | ดีเยี่ยม
4 | ดีมาก
3 | ดี
2 | ต้องปรับปรุง
1 | ไม่ผ่าน
STEP 1 : รับโจทย์และวางแผนพัฒนาสินค้า
ฝ่ายขาย
เกณฑ์การตัดสินใจ |  |  |  |  | RD |  |  |  | ผลิต
หัวข้อ |  |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ | เกณฑ์
วิเคราะห์ Requirement |  |  | ข้อมูลลูกค้าครบถ้วน |  | วิเคราะห์สูตร |  | สามารถพัฒนาได้จริง |  | กำลังการผลิต | มี Capacity เพียงพอ
วิเคราะห์ตลาด |  |  | มีข้อมูลคู่แข่ง / ราคา |  | วิเคราะห์วัตถุดิบ |  | มีแหล่งวัตถุดิบรองรับ |  | เครื่องจักร | รองรับสินค้า
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ |  |  | ไม่รับงานเกินกำลังผลิต |  | วิเคราะห์ความเสี่ยง |  | Shelf Life / กฎหมาย |  | Line การผลิต | ไม่กระทบแผนหลัก
ความชัดเจนของ Brief |  |  | ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน |  | วิเคราะห์ต้นทุน |  | อยู่ใน Target GP
ไม่ผ่าน หาก
1. Requirement ไม่ครบ
2. ไม่แจ้ง Timeline
3. รับเงื่อนไขที่ทำไม่ได้
STEP 2 : ประเมินความเป็นไปได้โครงการ
เกณฑ์ Decision Gate
หัวข้อ | ผ่าน |  | ไม่ผ่าน
ต้นทุน | ได้ GP ตามเป้า |  | GP ต่ำ
กำลังผลิต | ผลิตได้จริง |  | กำลังไม่พอ
วัตถุดิบ | จัดหาได้ |  | ไม่มี Supplier
ระยะเวลา | ทำทัน Launch |  | Lead Time สูง
กฎหมาย | ผ่านมาตรฐาน |  | มีความเสี่ยง
ผู้บริหาร
เกณฑ์อนุมัติ
หัวข้อ |  | เกณฑ์
ROI |  | คุ้มค่าการลงทุน
Strategic Fit |  | ตรงกลยุทธ์บริษัท
Market Potential |  | มีโอกาสขาย
Risk Level |  | ความเสี่ยงยอมรับได้
STEP 3 : พัฒนาสูตรและส่งตัวอย่าง
RD |  |  |  | QA |  | ฝ่ายขาย
หัวข้อ |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ | เกณฑ์ | หัวข้อ |  | เกณฑ์
รสชาติ |  | ตรง Requirement |  | Food Safety | ผ่าน GMP/HACCP | Feedback ลูกค้า |  | รวบรวมครบ
ต้นทุนสูตร |  | ไม่เกิน Target |  | Micro Test | ผ่านเกณฑ์ | Communication |  | ส่งข้อมูลชัดเจน
Shelf Life |  | ผ่านมาตรฐาน |  | Label Compliance | ถูกต้องตามกฎหมาย | Timeline Control |  | ไม่ Delay
ความเสถียรสูตร |  | ผลิตซ้ำได้
STEP 4 : คำนวณต้นทุนสินค้า
บัญชี / Costing |  |  |  | ฝ่ายขาย
หัวข้อ |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ | เกณฑ์
Accuracy Cost |  | คำนวณถูกต้อง |  | ราคาเหมาะสม | ลูกค้ายอมรับ
GP Margin |  | ได้ตามเป้า |  | Margin ลูกค้า | Competitive
วิเคราะห์ต้นทุน |  | มีทางเลือก Optimize |  | Promotion รองรับ | ทำโปรได้
ราคาแข่งขันได้ |  | เทียบตลาด
STEP 5 : เปิดรหัสสินค้า / สรุปผลประชุม
ผู้บริหาร |  |  |  | RD / ผลิต / QA
หัวข้อ |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ | เกณฑ์
ความพร้อมทุกฝ่าย |  | พร้อม Launch |  | สูตร Final | Approved
ความเสี่ยง |  | อยู่ในระดับยอมรับ |  | Packaging พร้อม | Approved
งบประมาณ |  | ไม่เกิน Budget |  | เอกสารพร้อม | ครบถ้วน
Forecast |  | มี Demand รองรับ |  | SOP พร้อม | ใช้งานได้จริง
STEP 6 : จัดทำข้อมูลสินค้าและ Artwork
Graphics |  |  |  | QA |  | ฝ่ายขาย / ลูกค้า
หัวข้อ |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ | เกณฑ์ | หัวข้อ |  | เกณฑ์
Design Accuracy |  | ตรง CI |  | ข้อมูลกฎหมาย | ถูกต้อง | Artwork ตรง Brief |  | Approved
ข้อมูลถูกต้อง |  | Nutrition / Barcode |  | อย. | ครบถ้วน | Brand Image |  | ตรงภาพลักษณ์
Mockup |  | ใกล้เคียงสินค้าจริง |  | Warning Statement | ถูกต้อง | Promotion รองรับ |  | ใช้งานได้
Readability |  | อ่านง่าย
STEP 7 : จัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
จัดซื้อ |  |  |  | QA
หัวข้อ |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ | เกณฑ์
Supplier Reliability |  | ส่งตรงเวลา |  | Supplier Audit | ผ่านมาตรฐาน
Cost Control |  | ได้ราคาดี |  | Material Spec | ตรง Requirement
MOQ |  | เหมาะสม
Lead Time |  | ไม่กระทบ Launch
STEP 8 : เปิดขายสินค้า
ฝ่ายขาย |  |  |  | การตลาด
หัวข้อ |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ | เกณฑ์
ราคา Final |  | Approved |  | Campaign พร้อม | Launch ได้
ช่องทางขายพร้อม |  | ครบ |  | POSM พร้อม | ครบ
Forecast พร้อม |  | แม่นยำ |  | Promotion Plan | รองรับยอดขาย
เอกสารขายครบ |  | ครบถ้วน
STEP 9 : ทดลองผลิตและ First Order
ผลิต |  |  |  | QA |  | คลังสินค้า
หัวข้อ |  | เกณฑ์ |  | หัวข้อ | เกณฑ์ | หัวข้อ |  | เกณฑ์
Trial Run ผ่าน |  | ผลิตได้จริง |  | Final Inspection | ผ่าน | Stock Accuracy |  | ถูกต้อง
Yield |  | ตามมาตรฐาน |  | Packaging Quality | ผ่าน | FIFO/FEFO |  | ถูกต้อง
Downtime |  | ไม่กระทบ |  | Shelf Life | ผ่าน | การจัดส่ง |  | ตรงเวลา
Decision Gate หลักของทั้งโครงการ
Gate |  | ผู้อนุมัติหลัก |  | เกณฑ์ผ่าน
Feasibility Gate |  | ผู้บริหาร |  | ทำได้จริง
Cost Gate |  | บัญชี / ฝ่ายขาย |  | GP ผ่าน
Sample Gate |  | ลูกค้า |  | Approve Sample
Artwork Gate |  | QA / ลูกค้า |  | Approved
Production Gate |  | QA / ผลิต |  | Trial Run ผ่าน
Launch Gate |  | ผู้บริหาร |  | พร้อมขาย
เกณฑ์ Red Flag (หยุดโครงการทันที)
ปัญหา |  |  | การตัดสินใจ
GP ต่ำกว่าเกณฑ์ |  |  | Hold Project
ไม่ผ่านกฎหมายอาหาร |  |  | Stop
ลูกค้าไม่อนุมัติหลายรอบ |  |  | Review
วัตถุดิบไม่มีความเสถียร |  |  | Change Supplier
Lead Time เกินกำหนด |  |  | Replan
ตัวอย่างน้ำหนักคะแนนการตัดสินใจ
ด้านประเมิน |  | น้ำหนัก
ความถูกต้อง |  | 30%
ความเร็ว |  | 20%
ผลกระทบธุรกิจ |  | 25%
การบริหารความเสี่ยง |  | 15%
การทำงานร่วมกัน |  | 10%

## SOP
SOP : Product Development Workflow
เอกสารควบคุม
รายการ |  | รายละเอียด
ชื่อเอกสาร |  | SOP : Product Development Workflow
รหัสเอกสาร |  | SOP-PD-001
แผนก |  | ฝ่ายขาย / RD / ผลิต / QA / จัดซื้อ / บัญชี
วันที่เริ่มใช้ |  | __________________
ฉบับ |  | Rev.0
ผู้จัดทำ |  | นางสาวธัญรัตน์ พุ่มนิล (เลขานุการฝ่ายขาย)
ผู้อนุมัติ |  | คุณจักรพงศ์ ประเสริฐแสง (ผู้จัดการทั่วไป)
1. วัตถุประสงค์
กำหนดขั้นตอนการพัฒนาสินค้าใหม่ (New Product Development : NPD) เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความผิดพลาด ควบคุม Lead Time และสามารถติดตามสถานะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ “รับความต้องการลูกค้า” → “พัฒนาสินค้า” → “ออกแบบ” → “ผลิตทดลอง” → “เปิดขาย First Order”
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 | ฝ่ายขาย
3.2 | ลูกค้า
3.3 | ฝ่าย RD
3.4 | ฝ่ายออกแบบ
3.5 | ฝ่ายบัญชี
3.6 | ฝ่ายผลิต
3.7 | ฝ่าย QA
3.8 | ผู้บริหาร (CEO / GM)
4. คำจำกัดความ
คำศัพท์ | ความหมาย
NPD | New Product Development
Artwork | แบบงานกราฟิกบรรจุภัณฑ์
Spec | ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
First Trial | การทดลองผลิตครั้งแรก
First Order | การผลิตเพื่อจำหน่ายจริงครั้งแรก
PR | Purchase Request
PO | Purchase Order
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยงาน | หน้าที่
ฝ่ายขาย | รับ Requirement ลูกค้า ประสานงาน และเปิดขาย
RD | พัฒนาสูตรสินค้า จัดทำข้อมูลสินค้า
ผลิต | ทดลองผลิตและเตรียมกำลังการผลิต
QA | ตรวจสอบและอนุมัติคุณภาพสินค้า
บัญชี | คำนวณต้นทุนสินค้า
Graphics | ออกแบบและแก้ไข Artwork
จัดซื้อ | จัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
คลังสินค้า | รับและตรวจสอบวัตถุดิบ
วางแผน | วางแผนกำลังการผลิต
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 รับ Requirement จากลูกค้า
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า
2. เก็บข้อมูลสินค้าเป้าหมาย เช่น
2.1 ประเภทสินค้า
2.2 กลุ่มเป้าหมาย
2.3 ราคาเป้าหมาย
2.4 คู่แข่ง
2.5 ปริมาณการขายประมาณการ
3. จัดทำเอกสารสรุป Requirement
4. ส่งข้อมูลให้ฝ่าย RD
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 วัน
6.2 วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย / RD / ผลิต / วางแผน / บัญชี
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์โครงการ
2. ประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.2 ความเป็นไปได้ในการผลิต
2.3 ต้นทุนสินค้า
2.4 กำลังการผลิต
2.5 ความพร้อมของวัตถุดิบ
2.6 ระยะเวลาพัฒนา
3. สรุปผลการประเมิน
เกณฑ์การตัดสินใจ
หากผ่าน → ดำเนินการพัฒนาสินค้า
หากไม่ผ่าน → ฝ่ายขายแจ้งลูกค้า
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 วัน
6.3 พัฒนาสูตรและจัดทำตัวอย่างสินค้า
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย RD / ผลิต / QA
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. RD พัฒนาสูตรสินค้า
2. ทดลองผลิตตัวอย่าง
3. QA ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
4. ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า
5. รับ Feedback จากลูกค้า
6. ปรับปรุงสูตรตาม Feedback
7. ทำซ้ำจนกว่าลูกค้าอนุมัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มพัฒนาสินค้า
บันทึกผลการทดลอง
แบบประเมินตัวอย่างสินค้า
ระยะเวลาดำเนินการ : 14 วัน
6.4 คำนวณต้นทุนสินค้า
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบัญชี
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. รับข้อมูลสูตรและต้นทุนวัตถุดิบ
2. คำนวณต้นทุนสินค้า
3. ตรวจสอบ Margin ตามเป้าหมาย
4. ส่งข้อมูลต้นทุนให้ฝ่ายขายและผู้บริหาร
ระยะเวลาดำเนินการ : 24 วัน
6.5 เปิดรหัสสินค้าและประชุมสรุป
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหาร / RD / ฝ่ายขาย
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. ข้อมูลสินค้า
2. จัดประชุมสรุปข้อมูลสินค้า
3. ตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เช่น
3.1 สูตรสินค้า
3.2 ราคาขาย
3.3 Packaging
3.4 Timeline
4. ผู้บริหารอนุมัติสินค้า
กรณีไม่อนุมัติ
ส่งกลับเพื่อแก้ไขรายละเอียด
ระยะเวลาดำเนินการ : 1-3 วัน
6.6 จัดทำข้อมูลสินค้าและ Artwork
ผู้รับผิดชอบ : RD / Graphics
ขั้นตอนดำเนินงาน
RD
1. จัดทำข้อมูล Nutrition
2. จัดทำข้อมูล อย.
3. จัดทำ Spec สินค้า
4. ส่งข้อมูลให้ Graphics
Graphics
1. ออกแบบ Artwork
2. ส่งแบบให้ตรวจสอบ
3. แก้ไขตาม Feedback
4. สรุป Final Artwork
ผู้อนุมัติ
ฝ่ายขาย
ลูกค้า
RD
ระยะเวลาดำเนินการ : 14 วัน
6.7 จัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดซื้อ
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. เปิด PR
2. เปรียบเทียบราคา Supplier
3. เปิด PO
4. ติดตามการส่งมอบ
5. ประสานงานคลังสินค้า
หมายเหตุ
กรณีวัสดุนำเข้า ระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้น
กรณี Packaging ใหม่ อาจต้องมีการขึ้นตัวอย่าง
ระยะเวลาดำเนินการ : 20-23 วัน
6.8 รับวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : คลังสินค้า / QA
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. รับวัตถุดิบ
2. ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพ
3. QA อนุมัติการรับเข้า
4. จัดเก็บเข้าคลัง
6.9 ทดลองผลิตสินค้า (First Trial)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายผลิต / QA / RD
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. ทดลองผลิตตามสูตรมาตรฐาน
2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
3. ประเมินปัญหาในการผลิต
4. สรุปผลการทดลองผลิต
กรณีไม่ผ่าน
1. ปรับปรุงสูตรหรือกระบวนการผลิต
2. ทดลองผลิตใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วัน
6.10 เปิดขายสินค้า (First Order)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย
ขั้นตอนดำเนินงาน
1. เปิดขายสินค้า (Kiss 4)
2. จัดทำใบเสนอราคา
3. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
4. ประสานงานฝ่ายผลิต
5. เริ่มผลิตเพื่อจำหน่ายจริง
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 วัน
7. KPI ที่เกี่ยวข้อง
KPI |  |  | เป้าหมาย
Lead Time พัฒนาสินค้า |  |  | ≤ 49 วัน
% งานอนุมัติครั้งแรก |  |  | ≥ 90%
% การแก้ Artwork |  |  | ≤ 2 รอบ
% ส่งมอบตรงเวลา |  |  | ≥ 95%
% Complaint ลูกค้า |  |  | ≤ 2%
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 แบบฟอร์ม Requirement ลูกค้า
8.2 แบบฟอร์มพัฒนาสินค้า
8.3 แบบฟอร์มอนุมัติ Artwork
8.4 ใบคำนวณต้นทุนสินค้า
8.5 แบบฟอร์ม QA Inspection
9. เอกสารแนบ
1. Flowchart Product Development
2. RACI Matrix
3. Timeline Product Development
4. Checklist เปิดตัวสินค้าใหม่
10. สรุประยะเวลาดำเนินการ (Lead Time)
ขั้นตอน |  |  | ระยะเวลา
เริ่มพัฒนาสินค้า |  |  | 1 วัน
ประเมินความเป็นไปได้ | ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ |  | 1 วัน
อนุมัติโครงการ | พัฒนาสูตรและส่งตัวอย่างให้ลูกค้า |  | 1 วัน
ส่งตัวอย่างสินค้า | คำนวณต้นทุนสินค้า |  | 14 วัน
ตรวจเครดิตลูกค้า | เปิดรหัสสินค้า / สรุปผลประชุม |  | 2 วัน
ประชุมสรุปข้อมูลสินค้า | จัดทำข้อมูลสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ |  | 3 วัน
จัดทำเอกสารสินค้า | จัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ |  | 3 วัน
ออกแบบ Packaging | เปิดขายสินค้า |  | 14 วัน
จัดซื้อวัตถุดิบ | ทดลองผลิตและ First Order |  | 38 วัน
วางแผนการผลิต | ประชุมสรุปทดสอบผลิต - ขนส่ง |  | 3 วัน
First Order |  |  | 1 วัน
รวมโดยประมาณ |  |  | 75 วัน

## Checklist
Checklist : Product Development Project
1. ขั้นตอนรับ Requirement ลูกค้า
ข้อมูลลูกค้า
1 | ชื่อลูกค้า | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ช่องทางจำหน่าย | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | กลุ่มเป้าหมาย | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | ประเภทสินค้า | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | ราคาขายเป้าหมาย | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
6 | คู่แข่งอ้างอิง | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
7 | MOQ ที่ลูกค้าต้องการ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
8 | Forecast ยอดขาย | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
เอกสาร
1 | Customer Requirement Form | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | Product Brief | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Timeline โครงการ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
การอนุมัติ
1 | ฝ่ายขายอนุมัติเปิดโครงการ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ผู้บริหารรับทราบ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2. ขั้นตอนประเมินความเป็นไปได้
ด้านการผลิต
1 | กำลังการผลิตเพียงพอ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | เครื่องจักรรองรับ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | มี Process การผลิตรองรับ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | ประเมิน Yield แล้ว | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
ด้านวัตถุดิบ
1 | มี Supplier รองรับ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ตรวจสอบ Lead Time แล้ว | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | มีวัตถุดิบทดลอง | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
ด้านต้นทุน
1 | ประเมินต้นทุนเบื้องต้น | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | Margin เป็นไปตามเป้าหมาย | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
การอนุมัติ
1 | RD อนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ผลิตอนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ผู้บริหารอนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3. ขั้นตอนพัฒนาสินค้า
RD
1 | พัฒนาสูตรครั้งที่ 1 | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ทดลองผลิต Lab Scale | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | บันทึกสูตร | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | บันทึกผลทดลอง | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
ตัวอย่างสินค้า
1 | ส่งตัวอย่างครั้งที่ 1 | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | รับ Feedback ลูกค้า | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ปรับสูตร | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | ส่งตัวอย่างครั้งที่ 2 | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | ส่งตัวอย่าง Final | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
QA
1 | ตรวจสอบคุณภาพสินค้า | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ตรวจสอบ Shelf Life | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4. ขั้นตอนคำนวณต้นทุน
1 | Cost วัตถุดิบ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | Cost Packaging | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Cost การผลิต | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | Cost Loss / Waste | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | Margin Analysis | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
6 | ราคาขายอนุมัติแล้ว | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5. ขั้นตอนเปิดรหัสสินค้า
1 | เปิด Product Code | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | เปิดรหัส Packaging | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | เปิด BOM | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | เปิดสูตรในระบบ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | อนุมัติข้อมูล Master Data | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
6. ขั้นตอนจัดทำข้อมูลสินค้า
RD
1 | Nutrition Facts | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ข้อมูล อย. | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Ingredient List | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | Allergen Information | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | Product Specification | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
6 | วิธีการเก็บรักษา | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
Graphics
1 | รับข้อมูลจาก RD | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ออกแบบ Artwork | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ตรวจสอบข้อมูลบนฉลาก | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | ตรวจสอบ Barcode | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | ตรวจสอบวันผลิต / วันหมดอายุ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
6 | Final Artwork Approved | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
การอนุมัติ
1 | ลูกค้าอนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | RD อนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | QA อนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | ผู้บริหารอนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
7. ขั้นตอนจัดซื้อวัตถุดิบและ Packaging
วัตถุดิบ
1 | เปิด PR | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | เปิด PO | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Supplier Confirm | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | Confirm Lead Time | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
Packaging
1 | Confirm ขนาด Packaging | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | Confirm Material | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Approve Mockup | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | Approve Color Standard | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
การรับเข้า
1 | รับวัตถุดิบเข้าคลัง | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | QA ตรวจสอบวัตถุดิบ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Release วัตถุดิบ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
8. ขั้นตอนวางแผนการผลิต
1 | วางแผนกำลังการผลิต | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | Confirm เครื่องจักร | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Confirm พนักงาน | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | Confirm Production Date | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | Confirm Material พร้อมผลิต | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
9. ขั้นตอน First Trial
การทดลองผลิต
1 | ทดลองผลิตตามสูตรจริง | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ตรวจสอบ Yield | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ตรวจสอบ Process | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | ตรวจสอบปัญหาหน้างาน | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
QA
1 | ตรวจสอบคุณภาพสินค้า | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ตรวจสอบ Packaging | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ตรวจสอบน้ำหนัก | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | ตรวจสอบ Label | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
การอนุมัติ
1 | QA Approved | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | RD Approved | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Production Approved | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
10. ขั้นตอนเปิดขายสินค้า
1 | เปิดราคาขาย | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | จัดทำใบเสนอราคา | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ลูกค้าอนุมัติราคา | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | Confirm First Order | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | Confirm Delivery Date | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
11. ขั้นตอนผลิตจริง (First Order)
1 | วัตถุดิบครบ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | Packaging ครบ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | เครื่องจักรพร้อม | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | QA Release | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | ผลิตตามแผน | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
6 | ตรวจสอบคุณภาพ Final | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
7 | ส่งมอบสินค้า | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
12. Checklist เอกสาร ISO / GMP
เอกสารควบคุม
1 | SOP | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | WI | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | Specification | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | BOM | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | Master Formula | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
Record
1 | บันทึกผลทดลอง | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ใบอนุมัติ Artwork | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ใบตรวจสอบ QA | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | Cost Sheet | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | Production Record | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
Traceability
1 | Lot Number | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | Revision | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | วันที่อนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | ผู้อนุมัติ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
Project Closing Checklist
1 | เปิดขายสำเร็จ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
2 | ส่งมอบ First Order สำเร็จ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
3 | ไม่มี Complaint | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
4 | สรุปต้นทุนจริง | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
5 | สรุป Lesson Learned | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ
6 | ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ | ลายเซ็นต์ผู้ตรวจสอบ

## Pain Point
Pain Point สำคัญใน Workflow
ลำดับ | หัวข้อ | ผลกระทบ | แนวทางแก้ไขปัญหา
1 | รอ Feedback ลูกค้านาน | Artwork | กำหนด SLA ลูกค้า
|  | Sample | จำกัดรอบแก้ไข
Approval
2 | Packaging Lead Time สูง | Launch Delay | ทำ Safety Stock ฟิล์ม
มี Supplier สำรอง
3 | การสื่อสารหลายฝ่าย | ข้อมูลตกหล่น | ใช้ RACI Matrix
|  | แก้งานซ้ำ | ใช้แบบฟอร์มกลาง